## Métricas
PROYECTO: |  | TP2B - Ordenadora
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 1:20 | 1:40 | 0.013889
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Creación de clase Ordenadora, métodos cargarVector y grabarVector |  |  | 30 | 0.013889 | 9:12 | 9:32 | 0.013889 | 0 | 0:00 | 50 | 0.013889
3 | Método Shell |  |  | 40 | 0.034722 | 17:00 | 17:45 | 0.03125 | 0 | 0:00 | 29 | 0.03125
4 | Creación de generadora de vectores, método grabarVector |  |  | 70 | 0.034722 | 13:31 | 13:54 | 0.015972 | 0 | 0:00 | 57 | 0.015972
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 140 | 0.083333 | - | - | 0.061111 | 0 | 0 | 136 | 0.061111
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 136
LOC / Hora |  |  | 92.7273
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.013889 | 18.52%
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.061111 | 81.48%
Tiempo Total |  |  | 0.075
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])